Jonathan Racaud - Antoine Simon - Jeremy Harrault - Julien Blondeel - Simon Daguenet - Florian Corradin

Music Sheet Writer

Music Sheet Writer

Work Breakdown Structure

Jonathan Racaud - Antoine Simon - Jeremy Harrault - Julien Blondeel - Simon Daguenet - Florian Corradin

Music Sheet Writer

Music Sheet Writer

Work Breakdown Structure

# Objectifs du document

## Résumé

Music Sheet Writer est un logiciel d’édition de partition à destination des compositeurs. La principale fonctionnalité du logiciel est de pouvoir générer une partition à partir d’un piano ou d’une guitare branché sur l’ordinateur. Il est accompagné d’applications mobiles ainsi que d’un site internet.

Le projet se décompose en trois parties livrables bien distinctes qui sont les applications mobiles, le logiciel et l’application web.

La réalisation de ce projet nous apporte certaines contraintes aussi bien au niveau du matériel physique, guitare, piano, adaptateur jack pour la récupération des notes mais aussi logicielles comme la compatibilité entre plusieurs systèmes d’exploitations sur ordinateur et sur smartphone pour toucher le plus d’utilisateur possible.

Le logiciel PC se découpe en trois parties à réaliser entre la gestion d’un projet, l’édition de partition et la lecture de partition.

L’application web comportera le développement d’une vitrine contenant les informations sur notre projet, un accès à la communauté Music Sheet Writer ainsi qu’une gestion du compte utilisateur.

Les applications mobiles implémenteront l’accès à la communauté et la gestion du compte utilisateur développées sur le site internet.

## Glossaire

- C -

Contrainte : Une contrainte est une forme particulière d’exigence qui apporte une limitation ou complexité en opposition à une fonctionnalité. Ce n’est pas une exigence fonctionnelle, et cela aura un impact sur le choix des matériaux, le design, etc.

- H -

Hypothèse : Une hypothèse est un élément que l’on définit de façon ressentie pour donner une référence à une partie inconnue du projet. Souvent cette hypothèse sert de référence jusqu’à ce qu’une étude plus détaillée vienne confirmer ou infirmer l’hypothèse et devenir la nouvelle référence.

- M -

MIDI : Le Musical Instrument Digital Interface (MIDI) est un protocole de communication et de commande permettant l’échange de données entre instruments de musique électronique. Le format de fichier MIDI a été défini en 1988, pour stocker les commandes MIDI sur disquettes en y ajoutant des informations temporelles.

- W –

WBS (Work Breakdown Structure) : C’est la décomposition en sous-ensemble de fonctionnalités de votre projet

# Description du document

|  |  |
| --- | --- |
| Titre | Music Sheet Writer : Work Breakdown Structure |
| Date | 14/03/2015 |
| Auteur | Jeremy Harrault |
| Responsable | Jonathan Racaud |
| E-mail | [musicsheetwriter\_2017@labeip.epitech.eu](mailto:musicsheetwriter_2017@labeip.epitech.eu) |
| Sujet | Work Breakdown Structure |
| Version du modèle | 2.0 |

# Tableau des révisions

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Date** | **Auteur** | **Section(s)** | **Commentaire** |
| 14/03/15 | Jeremy Harrault | Toutes | Création du document |
| 25/03/15 | Jeremy Harrault | Work Breakdown Structure | Ajout des diagrammes + génération du dictionnaire |
| 31/03/15 | Jeremy Harrault | Work Breakdown Structure | Ajout des descriptions des taches |
| 04/04/15 | Florian Corradin | Résumé | Ajout du résumé |
| 04/05/15 | Simon Daguenet | Contraintes et Hypothèses | Ajout des contraintes et hypothèses |
| 05/05/15 | Simon Daguenet | Rappel EIP | Ajout du rappel de l’EIP |

# Sommaire

[1. Rappel de l’EIP 1](#_Toc414101109)

[1.1. Objectif de l’EIP et Epitech 1](#_Toc414101110)

[1.2. Principe de base du système futur 1](#_Toc414101111)

[2. Contexte 2](#_Toc414101112)

[2.1. Hypothèses 2](#_Toc414101113)

[2.2. Contraintes 2](#_Toc414101114)

[3. Work Breakdown Structure 3](#_Toc414101115)

[3.1. Représentation du WBS 3](#_Toc414101116)

[3.2. Dictionnaire du WBS 3](#_Toc414101117)

# Rappel de l’EIP

## Objectif de l’EIP et Epitech

EPITECH est l’école de l’expertise informatique, transformant une passion en véritable expertise. L’apprentissage à EPITECH est fondé sur une pédagogie par projets, individuels ou en groupe, validant un certain nombre de connaissances et de notions à assimiler. Tout au long de leur cursus, les étudiants se familiarisent avec le milieu professionnel, notamment grâce aux stages en première, troisième et cinquième année d’une période de quatre à six mois. L’école forme les étudiants à s’adapter à des situations inhabituelles avec la mise en place de rush (projets à réaliser sur un week-end, sur des sujets et notions dont les élèves n’ont aucune connaissance) ou le départ à l’international pendant leur quatrième année ; année durant laquelle l’étudiant va devoir faire preuve d’autonomie et de capacité d’adaptation.

Les Epitech Innovative Projects sont des projets à réaliser sur le cycle master du cursus Epitech. Ils sont conçus à la manière d’un véritable projet entrepreneurial, dans toutes ses composantes : business, techno, design & communication. Un EIP est appelé à devenir une start-up viable. Le but de l’EIP est donc de faire découvrir aux étudiants le monde de l’entreprenariat en leur demandant de mettre un place un projet et de le réaliser en faisant face à des difficultés qu’ils n’avaient jusqu’alors pas rencontrées. Le principal obstacle est la gestion de groupe composé de membres dispersés dans des pays différents, faisant face alors aux problèmes de gestion du temps et des zones horaires pour leur quatrième année. Les problématiques de communication et de vente du produit sont aussi abordées.

## Principe de base du système futur

Music Sheet Writer est un logiciel d’édition de partition destiné aux musiciens néophytes qui n’ont pas forcément les connaissances théoriques du solfège pour écrire leurs compositions. Il se présente donc comme tout logiciel d’édition de partition existant, mais apporte une fonctionnalité majeur : la génération d’une partition depuis un piano ou une guitare branchés à l’aide d’un câble JACK ou d’une interface audio USB.

Le mot d’ordre de Music Sheet Writer est d’être simple d’utilisation. En effet, en ajoutant cette fonctionnalité, nous simplifions la phase d’écriture lors de la composition d’une musique. Laissant l’utilisateur se concentrer sur la musique avant son écriture.

Bien entendu, les musiciens aguerris ne seront pas en reste puisque Music Sheet Writer incorporera les outils qui leur permettront d’écrire leurs musiques de manière très précise.

Music Sheet Writer s’accompagne aussi d’applications mobiles disponibles sur Android, iOS et Windows Phone, ainsi que d’un site internet.

# Contexte

Dans cette partie, nous listons toutes les contraintes liées au développement des différents livrables du projet Music Sheet Writer.

## Hypothèses

* Un projet MusicSheetWriter comprendra un fichier son et un fichier musicXML.
* La lecture d’une partition se fera avec des sons Midi.
* L’édition et la visualisation des partitions se feront grâce à des librairies.
* Nous stockerons les données utilisateur dans une base donnée.
* Les bases de données seront MariaDB et MySQL.
* On utilisera du HTTPS pour transmettre les données.
* Les paiements en ligne se feront via un organisme (paypal).

## Contraintes

* Le Lab EIP nous a demandé d’avoir des applications mobiles. Ces dernières doivent être développées en natif sur Android, iOS, Windows Phone.
* Le solfège étant un système d’écriture universel et suivant des règles précises, les partitions que nous créerons respecteront ces dernières.
* Dans le but d’avoir des fichiers qui peuvent être utilisés par d’autres logiciels, les partitions générées devront être compatibles avec le standard MusicXML.
* Comme tout logiciel qui demande des données personnelles à ses utilisateurs nous avons l’obligation de les protéger. La sécurisation des transmissions des données et de leurs stockages est très importante. Nous devrons donc sécuriser l’ensemble du code qui traitera de ses données.
* Le lab EIP nous impose d’avoir un site internet ayant ses données compatibles sur au moins deux bases de données différentes. Nous allons donc concevoir le site internet afin que cette contrainte soit remplie.

# Work Breakdown Structure

Dans cette partie, nous décomposerons de façon hiérarchique les tâches et activités que le groupe devra fournir afin d’atteindre les objectifs et produire les livrables du projet Music Sheet Writer.

## Représentation du WBS

### Le Logiciel

#### Gérer son projet

#### Editer une partition

##### Générer une partition

#### Lire une partition

### Le Site Internet

#### Avoir des informations sur Music Sheet Writer

#### Accéder à la communauté

#### Gérer son compte utilisateur

### L’application Android

#### Accéder à la communauté

#### Gérer son compte utilisateur

### L’application iOS

#### Accéder à la communauté

#### Gérer son compte utilisateur

### L’application Windows Phone

#### Accéder à la communauté

#### Gérer son compte utilisateur

## Dictionnaire du WBS

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **WBS Code** | **Fonctionnalité** | **Description** | **% réalisé** |
| **NA** | Music Sheet Writer | Réalisation de Music Sheet Writer | 0% |
| **1** | Le logiciel | Réalisation du logiciel. L’interface utilisateur du logiciel sera divisée en plusieurs panneaux. L’utilisateur pourra afficher, cacher ou déplacer ces panneaux dans la fenêtre. | 0% |
| **1.1** | Gérer un projet | Réalisation du gestionnaire de projet. Un panneau de la fenêtre du logiciel y sera réservé. | 0% |
| **1.1.1** | Créer un projet | Les projet créés seront automatiquement ouverts et affichés dans l’éditeur. Lors de la création d’un projet, l’utilisateur devra renseigner le nom du projet, le titre de la partition, le nom de l’auteur et du compositeur, le type de mesure et le tempo de la musique. | 0% |
| **1.1.2** | Ouvrir/Fermer un projet | Lors de l’ouverture d’un projet, celui-ci s’ajoute à la liste de ceux déjà ouverts. Cette liste sera apparente dans la vue du gestionnaire de projets. Un projet ne pourra pas être ouvert plusieurs fois. Une fois fermé, le projet ne sera plus visible dans la vue du gestionnaire de projets. | 0% |
| **1.1.3** | Sauvegarder un projet | Les partitions associées à un projet seront sauvegardés au format MusicXML. Lors de la première sauvegarde, l’utilisateur devra choisir l’emplacement du projet au sein de l’ordinateur. Les prochaines sauvegardes écraseront automatiquement l’ancienne version. | 0% |
| **1.1.4** | Importer un projet | Les fichiers aux formats MusicXML et MIDI pourront être importés. Les fichiers manquants et constituants un projet sous Music Sheet Writer seront automatiquement crées. | 0% |
| **1.1.5** | Exporter un projet | Un projet peut être exporté aux formats MusicXML, PDF, MIDI ou MP3. L’utilisateur devra pour cela choisir un emplacement au sein de son ordinateur ainsi que le format d’export. | 0% |
| **1.2** | Editer une partition | Réalisation de l’éditeur de partition. Un ou plusieurs panneaux de la fenêtre du logiciel y sera ou seront réservé(s). Il y a aura par exemple, le panneau où la partition sera affichée et les panneaux des barres d’outils. | 0% |
| **1.2.1** | Modifier le type de mesure | Le type d’une mesure est défini par une clef et un chiffrage. L’utilisateur pourra modifier ces deux paramètres. Pour le chiffrage, il devra sélectionner l’unité de temps et le nombre de temps d’une mesure. | 0% |
| **1.2.2** | Placer/Supprimer un élément musical | Les notes, les silences, les nuances et les ornements sont des éléments musicaux. L’utilisateur pourra placer ou supprimer à volonté des éléments sur la partition. Il devra choisir l’élément par le biais des barres d’outils et les placer sur la partition. Pour ceux affectant un ensemble de notes (comme les crescendo), il sera possible de modifier leurs longueurs et leurs intensités. | 0% |
| **1.2.3** | Modifier le tempo | Le tempo sera exprimé en BPM. Un aperçu du tempo sera disponible avant que l’utilisateur ne valide le tempo sélectionné. | 0% |
| **1.2.4** | Générer une partition | La partition sera générée automatiquement à partir des entrées MIDI, Jack ou USB. | 0% |
| **1.2.4.1** | Enregistrer le morceau | Enregistrer la musique pour obtenir un fichier audio associé au projet. | 0% |
| **1.2.4.2** | Décomposer le son en fréquence | Décomposer le son en fréquence afin d’obtenir le spectre du son à chaque instant. | 0% |
| **1.2.4.3** | Filtrer les pics de fréquence | Récupérer les pics de fréquence présents dans le spectre du son. | 0% |
| **1.2.4.4** | Reconnaitre les notes | A partir de l’instrument qui a été joué et des pics de fréquence, retrouver la hauteur de la note jouée. La durée de la note sera trouvée grâce au tempo et au temps que dure le pic. | 0% |
| **1.2.4.5** | Ajouter les notes à la partition | Une fois la note trouvée, elle sera affichée sur la partition | 0% |
| **1.2.5** | Placer les curseurs d’édition | Un curseur de début et de fin d’édition délimitera le morceau de la partition à générer à nouveau. | 0% |
| **1.3** | Lire une partition | Réalisation du lecteur de partition. | 0% |
| **1.3.1** | Démarrer la lecture | La partition pourra être lue avec l’enregistrement de l’utilisateur ou des sons MIDI. La vitesse de lecture correspondra au tempo sélectionner pat l’utilisateur. | 0% |
| **1.3.2** | Placer et déplacer le curseur de lecture | Un marqueur de lecture marquera l’endroit à partir d’où la lecture commencera. | 0% |
| **1.3.3** | Mettre en pause la lecture | La lecture pourra être mise en pause. Le curseur de lecture s’immobilisera sur la partition à l’endroit où la lecture s’est arrêtée. | 0% |
| **1.3.4** | Arrêt de la lecture | La lecture pourra être arrêtée. Le curseur de lecture retournera automatique au début de la partition ou, là où l’utilisateur l’avait placé avant de démarrer la lecture. | 0% |
| **2** | Le site internet | Réalisation du site internet. | 0% |
| **2.1** | Avoir des informations sur Music Sheet Writer | Réalisation de la « Vitrine » de Music Sheet Writer. | 0% |
| **2.1.1** | Contacter l'équipe et consulter les informations de Music Sheet Writer | Un formulaire de contact en ligne sera disponible avec les champs « objet » et « corps » du message à envoyer. L’équipe le recevra alors par e-mail. | 0% |
| **2.1.2** | Acheter et télécharger Music Sheet Writer | Une présentation de l’équipe de développement sera également disponible. Il y aura un accès direct à la plateforme de vente du logiciel. Un fois acheté, le logiciel sera téléchargeable. | 0% |
| **2.2** | Accéder à la communauté | Réalisation de l’accès à la communauté. | 0% |
| **2.2.1** | Rechercher un utilisateur ou une partition | Un moteur de recherche d’utilisateur ou de partition. Les résultats d’une recherche seront affichés sous forme de liste. | 0% |
| **2.2.2** | Consulter un compte utilisateur ou une partition | Une page de profil d’un utilisateur sera affichée. Elle contiendra son nom d’utilisateur, sa photo de profil, une courte description de l’utilisateur, sa liste de ses partitions partagées, la liste de ses abonnements. Une page de partition avec la partition sera affichée. | 0% |
| **2.3** | Gérer son compte utilisateur | Réalisation de la gestion de compte. | 0% |
| **2.3.1** | Créer un compte | Les informations obligatoires de la création de compte sont un nom d’utilisateur, un mot de passe et une adresse mail. Un e-mail de confirmation d’inscription sera envoyé à ‘adresse renseignée afin de valider le compte. | 0% |
| **2.3.2** | Se connecter/se déconnecter | La connexion se fait grâce au nom d’utilisateur et au mot de passe. Une option de « mot de passe oublié » sera disponible. La déconnexion devra être implémentée. | 0% |
| **2.3.3** | Gérer les partitions partagées/favorites | Les partitions favorites et partagées seront listées sur la page de profil de l’utilisateur. Il pourra les retirer depuis cette liste. | 0% |
| **2.3.4** | Gérer les abonnés/abonnement | Les abonnés et abonnements seront listées sur la page de profil de l’utilisateur. Il pourra retirer les abonnements depuis cette liste. | 0% |
| **3** | Application Android | Réalisation de l’application Android | 0% |
| **3.1** | Accéder à la communauté | Réalisation de l’accès à la communauté. | 0% |
| **3.1.1** | Rechercher un utilisateur ou une partition | Un moteur de recherche d’utilisateur ou de partition. Les résultats d’une recherche seront affichés sous forme de liste. | 0% |
| **3.1.2** | Consulter un compte utilisateur ou une partition | Une page de profil d’un utilisateur sera affichée. Elle contiendra son nom d’utilisateur, sa photo de profil, une courte description de l’utilisateur, sa liste de ses partitions partagées, la liste de ses abonnements. Une page de partition avec la partition sera affichée. | 0% |
| **3.2** | Gérer son compte utilisateur | Réalisation de la gestion de compte. | 0% |
| **3.2.1** | Créer un compte | Les informations obligatoires de la création de compte sont un nom d’utilisateur, un mot de passe et une adresse mail. Un e-mail de confirmation d’inscription sera envoyé à ‘adresse renseignée afin de valider le compte. | 0% |
| **3.2.2** | Se connecter/se déconnecter | La connexion se fait grâce au nom d’utilisateur et au mot de passe. Une option de « mot de passe oublié » sera disponible. La déconnexion devra être implémentée. | 0% |
| **3.2.3** | Gérer les partitions partagées/favorites | Les partitions favorites et partagées seront listées sur la page de profil de l’utilisateur. Il pourra les retirer depuis cette liste. | 0% |
| **3.2.4** | Gérer les abonnés/abonnement | Les abonnés et abonnements seront listées sur la page de profil de l’utilisateur. Il pourra retirer les abonnements depuis cette liste. | 0% |
| **4** | Application iOS | Réalisation de l’application iOS | 0% |
| **4.1** | Accéder à la communauté | Réalisation de l’accès à la communauté. | 0% |
| **4.1.1** | Rechercher un utilisateur ou une partition | Un moteur de recherche d’utilisateur ou de partition. Les résultats d’une recherche seront affichés sous forme de liste. | 0% |
| **4.1.2** | Consulter un compte utilisateur ou une partition | Une page de profil d’un utilisateur sera affichée. Elle contiendra son nom d’utilisateur, sa photo de profil, une courte description de l’utilisateur, sa liste de ses partitions partagées, la liste de ses abonnements. Une page de partition avec la partition sera affichée. | 0% |
| **4.2** | Gérer son compte utilisateur | Réalisation de la gestion de compte. | 0% |
| **4.2.1** | Créer un compte | Les informations obligatoires de la création de compte sont un nom d’utilisateur, un mot de passe et une adresse mail. Un e-mail de confirmation d’inscription sera envoyé à ‘adresse renseignée afin de valider le compte. | 0% |
| **4.2.2** | Se connecter/se déconnecter | La connexion se fait grâce au nom d’utilisateur et au mot de passe. Une option de « mot de passe oublié » sera disponible. La déconnexion devra être implémentée. | 0% |
| **4.2.3** | Gérer les partitions partagées/favorites | Les partitions favorites et partagées seront listées sur la page de profil de l’utilisateur. Il pourra les retirer depuis cette liste. | 0% |
| **4.2.4** | Gérer les abonnés/abonnement | Les abonnés et abonnements seront listées sur la page de profil de l’utilisateur. Il pourra retirer les abonnements depuis cette liste. | 0% |
| **5** | Application Windows Phone | Réalisation de l’application Windows Phone | 0% |
| **5.1** | Accéder à la communauté | Réalisation de l’accès à la communauté. | 0% |
| **5.1.1** | Rechercher un utilisateur ou une partition | Un moteur de recherche d’utilisateur ou de partition. Les résultats d’une recherche seront affichés sous forme de liste. | 0% |
| **5.1.2** | Consulter un compte utilisateur ou une partition | Une page de profil d’un utilisateur sera affichée. Elle contiendra son nom d’utilisateur, sa photo de profil, une courte description de l’utilisateur, sa liste de ses partitions partagées, la liste de ses abonnements. Une page de partition avec la partition sera affichée. | 0% |
| **5.2** | Gérer son compte utilisateur | Réalisation de la gestion de compte. | 0% |
| **5.2.1** | Créer un compte | Les informations obligatoires de la création de compte sont un nom d’utilisateur, un mot de passe et une adresse mail. Un e-mail de confirmation d’inscription sera envoyé à ‘adresse renseignée afin de valider le compte. | 0% |
| **5.2.2** | Se connecter/se déconnecter | La connexion se fait grâce au nom d’utilisateur et au mot de passe. Une option de « mot de passe oublié » sera disponible. La déconnexion devra être implémentée. | 0% |
| **5.2.3** | Gérer les partitions partagées/favorites | Les partitions favorites et partagées seront listées sur la page de profil de l’utilisateur. Il pourra les retirer depuis cette liste. | 0% |
| **5.2.4** | Gérer les abonnés/abonnement | Les abonnés et abonnements seront listées sur la page de profil de l’utilisateur. Il pourra retirer les abonnements depuis cette liste. | 0% |